## Sheet1
部门（单位）项目支出绩效自评表
（2022 年度）
预算单位（盖章）：厦门市人力资源和社会保障局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  | 技工院校中等职业教育 |  |  |  |  | 自评年度 | 2022
主管部门 |  | 厦门市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 | 厦门市人力资源和社会保障局
年度预算执行情况 |  |  | 年初预算款 | 已调整数 |  | 调整后预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因
|  | 年度资金总额 | 4571.00 | 0.00 |  | 4571.00 | 4568.41 | 99.94% | 10 | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 | 4571.00 | 0.00 |  | 4571.00 | 4568.41 | 99.94% | - | - | /
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | /
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | /
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升满足家庭经济困难学生基本学习生活和需要；提升中职教育吸引力。 | [5 empty] | 中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升满足家庭经济困难学生基本学习生活和需要；提升中职教育吸引力。
绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 完成比例 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金应受助学生数 | 定量 | ≥1500人 |  | 1275人 | 85.00% | 12 | 10.20 | 按照文件要求，申请助学金的家庭困难学生按在校生的10%确定，2022年我们的在校生有24708人，但是申请助学金的学生不多。
| 产出指标 | 数量指标 | 中职国家奖学金领取人数 | 定量 | =40人 |  | 31人 | 77.50% | 10 | 7.75 | 国家奖学金获得人数是人社部给各地市的指标，我局是参照2021年度人社部给指标人数（38人）上报2022年度绩效目标。
| 产出指标 | 数量指标 | 中职免学费应受助学生数 | 定量 | ≥16150人 |  | 16725人 | 103.56% | 12 | 12.00
| 产出指标 | 数量指标 | 民办技校教师节慰问金发放人数 | 定量 | ≥800人 |  | 690人 | 86.25% | 4 | 3.45 | 预算数是按照2021年民办校现有教师数（944人）进行申报。因5所民办校今年未开展招生工作，很多教师离职。
| 产出指标 | 数量指标 | 民办技工院校奖补资金人数 | 定量 | >1人 |  | 0人 | 0.00% | 2 | 0.00 | 民办技工院校奖补细则尚未出台
| 产出指标 | 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | 定量 | ≥90 |  | 100 | 111.11% | 10 | 10.00
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学生就业 | 定量 | ≥90百分比 |  | 97.84百分比 | 108.71% | 30 | 30.00
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度 | 定量 | ≥85百分比 |  | 98百分比 | 115.29% | 10 | 10.00
总分 | [8 empty] | 100 | 93.40
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。